План-график перехода на ФГОС СОО

**Цель:** Создание условий для подготовки введения ФГОС СОО в образовательной организации с 01.09.2019 г.

 **Задачи:**

 Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС СОО.

 Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление деятельности** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Результат** |
| **Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО.** | Создать рабочую группу по подготовке введения ФГОС среднего общего образования. | Январь,2019 |  Ефанова Н.В. заместитель директора по УВР | Приказ  |
| Разработка и утверждение плана-графика введения компонентов ФГОС СОО в Школе. |  Январь,2019 | Рабочая группа | Разработан план - график и утвержден. |
| Совещание при зам.директора по УВР «Содержание и технология введения ФГОС СОО. Требования к условиям реализации ОП СОО». |  Февраль,2019 |  Ефанова Н.В. заместитель директора по УВР | Протокол |
|  Обновление нормативно-правовой базы |  Март,2019 | Директор Мерс Г.Н., рабочая группа | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Моделировании и утверждение ООП СОО. | Январь- март 2019г. | Рабочая группа | ООП СОО |
|  Подготовка учебного плана для 10-11-х классов на 2019- 2020 и 2020-2021 учебные годы | Апрель |  Обыскалова Т.В. заместитель директора по УВР |   |
|  Разработка рабочих программ педагогов. | Май |  Учителя-предметники |   |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО** | Мониторинг уровня готовности педагогов к реализации ФГОС СОО | Январь 2019 |  Ефанова Н.В. заместитель директора по УВР | Справка |
| Разработка и реализация плана повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС среднего общего образования | Январь 2019 |  Обыскалова Т.В. заместитель директора по УВР |  план-график повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| Обеспечение преемственности в реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего образования | Весь период введения и реализации |  Ефанова Н.В. заместитель директора по УВР | Создание оптимальных условий для перехода на ФГОС СОО. |
| **Финансово- экономическое обеспечение введения компонента ФГОС СОО.** | Формирование планов финансовой деятельности и смет образовательной организации с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС среднего общего образования | Ежегодно |  Директор Мерс Г.Н. | План ФХД |
| **Организационно -методическое обеспечение введения компонента ФГОС СОО.**  | Разработка план методического сопровождения введения ФГОС среднего общего образования | В течении периода |  Ефанова Н.В. заместитель директора по УВР, Ионина Л.В. заместитель директора по ВР | План методического сопровождения,  |
|  Анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей на выбор профиля обучения. | Апрель 2019г. |  Ефанова Н.В. заместитель директора по УВР | Аналитическая справка по результатам анкетирования, представленная на педагогическом совете |
| Обеспечение участия в совещаниях по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | В течении всего периода |  Директор Мерс Г.Н. | Информирование заинтересованных лиц |
| Обеспечение участия руководящих и педагогических работников Школы в стажировках, семинарах, конференциях по вопросам ФГОС СОО всех уровней | В течении всего периода |  Директор Мерс Г.Н. | Информирование заинтересованных лиц |
| Проведение методических семинаров в школе: «ФГОС СОО. Цели и требования. Организация учебно-исследовательской деятельности в старшей школе.Индивидуальный учебный проект в старшей школе» | В течении всего периода. | Рабочая группа | Изучение требований ФГОС СОО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочей программы метапредметного курса «Введение в индивидуальный учебный проект» и его апробация. | Март-сентябрь 2019г. | Рабочая группа | Рабочая программа метапредметного курса |
| **Информационное сопровождение введения компонента ФГОС СОО.** | Информирование родительской общественности о ходе введения компонентов ФГОС СОО через школьные и классные родительские собрания, сайт школы, муниципальные СМИ. | В течении всего периода | Администрация школы | Информирование заинтересованных лиц |
| **Материально- техническое обеспечение введения компонента ФГОС СОО** | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Январь 2019 | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО |
| Оснащение материально-технической базы учреждения в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СОО и в соответствии с СанПиН | В течении всего года |  Директор Мерс Г.Н. | Соответствие требованиям |